Приложение 2 к Документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Работы по наружному оформлению объектов (город Екатеринбург), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи**

**Описание сервиса:**

Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:

1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).

2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.

3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.

4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.

**Требования к срокам выполнения работ:**

Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.

Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г.

**Требования к дизайн-макетам**: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.

В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта.

**Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:**

1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.

2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.

3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.

4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.

Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.

# Описание Работ, результатов Работ, объекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружное оформление г. Екатеринбург** | | | | | |
| Изготовление и монтаж бумаги, винила и экофлекса на внешние поверхности (билборд). Изготовление, высотный монтаж, демонтаж, утилизация. Качество печати не ниже 720 Dpi. Размер 3000\*6000мм. | | | | | |
| № | Описание | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных  ESPAR OTSSPAR | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных GRP | Кол-во | Ед. |
| 1 | Верх-Исетский | 20,6 | 1,78 | 30 | Шт. |
| Верх-Исетский | 23,5 | 2,02 |
| Кировский | 32,8 | 2,83 |
| Кировский | 20,2 | 1,74 |
| Октябрьский | 27,6 | 2,38 |
| Верх-Исетский | 25,1 | 2,16 |
| Ленинский | 18,6 | 1,60 |
| Верх-Исетский | 22 | 1,89 |
| Кировский | 20,6 | 1,78 |
| Кировский | 21,8 | 1,87 |
| Кировский | 21,5 | 1,85 |
| Октябрьский | 59,5 | 5,13 |
| Орджоникидзевский | 13,7 | 1,18 |
| Верх-Исетский | 15,8 | 1,36 |
| Железнодорожный | 34,2 | 2,95 |
| Кировский | 7,5 | 0,65 |
| Железнодорожный | 15,1 | 1,30 |
| Орджоникидзевский | 17,2 | 1,48 |
| Октябрьский | 62 | 5,34 |
| Кировский | 9,5 | 0,81 |
| Ленинский | 12,3 | 1,06 |
| Верх-Исетский | 32,4 | 2,79 |
| Кировский | 14,5 | 1,25 |
| Кировский | 8,8 | 0,76 |
| Орджоникидзевский | 12,9 | 1,11 |
| Верх-Исетский | 17,7 | 1,52 |
| Чкаловский | 14 | 1,21 |
| Чкаловский | 13,7 | 1,18 |
| Орджоникидзевский | 29,3 | 2,53 |
| Чкаловский | 30,6 | 2,64 |

Помощник начальника клуба

Д.Хмельницкий

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.