приложение 2 к Документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Работы по наружному оформлению объектов (город Мурманск), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи**

**Описание сервиса:**

Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:

1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).

2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.

3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.

4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.

**Требования к срокам выполнения работ:**

Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.

Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г.

**Требования к дизайн-макетам**: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.

В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта.

**Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:**

1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.

2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.

3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.

4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.

Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.

# Описание Работ, результатов Работ, объекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружное оформление г. Мурманск** | | | | | |
| Изготовление и монтаж баннерной ткани на внешние поверхности (билборд) Ткань баннерная, качество печати не ниже 720dpi Размер 3000\*6000мм. | | | | | |
| № | Описание | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных  ESPAR OTSSPAR | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных GRP | Кол-во | Ед. |
| 1 | Район аэропорта "Мурмаши" 3 шт. | 17,7 | 1,52 | 9 | Шт. |
| Октябрьский округ 4 шт. | 14 | 1,21 |
| Восточный микрорайон 2 шт. | 13,7 | 1,18 |

Помощник начальника клуба

Д.Хмельницкий

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.