Приложение № 2 к Документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Работы по наружному оформлению объектов (город Ростов-на-Дону), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи**

**Описание сервиса:**

Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:

1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).

2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.

3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.

4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.

**Требования к срокам выполнения работ:**

Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.

Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г.

**Требования к дизайн-макетов**: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.

В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта.

**Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:**

1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.

2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.

3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.

4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.

Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.

# Описание Работ, результатов Работ, объекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружное оформление г. Ростов-на-Дону** | | | | | |
| Изготовление и монтаж, демонтаж, утилизация бумаги (винил) на внешние поверхности (билборд). Бумага винил, качество печати 720dpi. Размер 3000\*6000мм. | | | | | |
| № | Описание | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных  ESPAR OTSSPAR | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных GRP | Кол-во | Ед. |
| 1 | Пролетарский район | 20,3 | 2,19 | 25 | Шт. |
| район Аэропорта | 18,0 | 2,25 |
| район Аэропорта | 17,9 | 2,01 |
| Микрорайон Северный | 17,9 | 1,92 |
| Железнодорожный район | 16,7 | 1,72 |
| Советский район | 16,3 | 1,75 |
| Микрорайон Северный | 31,6 | 3,40 |
| Первомайский район | 16,2 | 1,74 |
| Советский район | 42,7 | 4,59 |
| Советский район | 16,4 | 1,76 |
| Советский район | 25,8 | 2,77 |
| Советский район | 24,6 | 2,64 |
| Ленинский район | 18,2 | 1,96 |
| Кировский район | 20,3 | 2,19 |
| Кировский район | 18,9 | 2,04 |
| Железнодорожный объект | 16,7 | 1,80 |
| ст. "Орджоникидзе" | 31,2 | 3,36 |
| Ст. «Сельмаш» | 16,7 | 1,80 |
| Мкр. Рабочий городок | 49,6 | 5,33 |
| Мкр Болгарстрой | 20,9 | 2,25 |
| Мкр Военвед | 28,9 | 3,11 |
| Мкр Военвед | 23,7 | 2,55 |
| Пролетарский район | 12,2 | 1,31 |
| Октябрьский район | 41,6 | 4,48 |
| Нахичевань | 32,4 | 3,49 |
| Почеловский Чкаловский | 20,3 | 2,19 |

Помощник начальника клуба

Д.Хмельницкий

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.